## マスタ
ステータス | 実施判断 |  | 開発フェーズ
要件検討中 |  | 未開始 | 事前準備
方針検討中 | 実施予定 | 要件検討中 | 実装/テスト
要件整理済 | 対応可能 | 方針検討中 | アプリ側テスト
未開始 | 対応済み | 要件整理済 | 本番導入事前準備
開発中 | 対応不可 | 開発中 | 本番導入
テスト仕様書完了 | 要確認 | テスト仕様書完了
中止 |  | テスト中
一時中止 |  | 指摘対応中
テスト中 |  | テスト完了
テスト完了 |  | 設計書整理済
導入準備中 |  | オン側確認中
オン側確認中 |  | クライアント側説明
指摘対応中 |  | 導入準備中
クライアント側説明 |  | 完了
完了
設計書整理済

## サマリー
システム名 | 作業数 | 自動化可能
IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) | 1 | 1
SCRM-BI | 3 | 3
システム全般 | 5 | 2
SCRM-CRM | 6 | 6
Health Care | 15 | 11
NHC | 3 | 3
合計 | 33 | 26

## 効率化作業明細
NO(PK) | チーム | サブチーム | システム名 | Lv2サマリ | 作業種別(Lv3) | 業務名 | 業務内容（事象補足含む） | 発生 サイクル | 発生頻度 （回/月） | 工数 （人日/回） | 1回あたり 作業人数 | 月あたり発生工数(人日) | 総工数（FTE/月） | 削減施策 | 詳細ステータス | 開発フェーズ | 予定開始日 | 予定終了日 | 実際開始日 | 実際終了日 | コメント | 担当 | 保守担当 | Takeda環境の必要？ | APOチームからコメント | Wave | 前提条件 | 予定対応 開始日 | 予定対応 終了日 | 予定導入日 (変更なし) | 実績対応 開始日 | 実績対応 終了日 | 実績導入日 | 初稼働日 | 投資期間 | 投資工数 | 削減率 | 削減工数 | 削減後 残工数 | 回収ヶ月 | 実際 開発工数 | 実際 削減工数 | 実際ROI | 実施判断
L1AUTO001 | Japan Informatica team |  | IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) | 作業依頼 | Informatica Intelligent Cloud Services(Japan) | Informatica Cloud リリース作業 | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment. | 随時 | 100 | 0.2 | 2 | 20 | 1.15 | UI Executor(WEB) | 完了 | 事前準備 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 月末にチケット依頼が多いです | 李昊泽 | 保守担当：cheng.jin@takeda.com 運用担当：zhe.wang1@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 2.5 | 90% | 1.035 | 0.115 | 2.4155 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO001 |  |  | IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) |  |  | Informatica Cloud リリース作業 | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment. | 随時 | 100 | 0.2 | 2 | 20 | 1.15 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 2020-04-02 | 2020-04-17 | 月末にチケット依頼が多いです | 李昊泽 | 保守担当：cheng.jin@takeda.com 運用担当：zhe.wang1@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 2.5 | 0.9 | 1.035 | 0.115 | 2.4155 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO001 |  |  | IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) |  |  | Informatica Cloud リリース作業 | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment. | 随時 | 100 | 0.2 | 2 | 20 | 1.15 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 月末にチケット依頼が多いです | 李昊泽 | 保守担当：cheng.jin@takeda.com 運用担当：zhe.wang1@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 2.5 | 0.9 | 1.035 | 0.115 | 2.4155 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO001 |  |  | IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) |  |  | Informatica Cloud リリース作業 | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment. | 随時 | 100 | 0.2 | 2 | 20 | 1.15 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 |  |  |  |  | 月末にチケット依頼が多いです | 李昊泽 | 保守担当：cheng.jin@takeda.com 運用担当：zhe.wang1@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 2.5 | 0.9 | 1.035 | 0.115 | 2.4155 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO001 |  |  | IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) |  |  | Informatica Cloud リリース作業 | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment. | 随時 | 100 | 0.2 | 2 | 20 | 1.15 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 |  |  |  |  | 月末にチケット依頼が多いです | 李昊泽 | 保守担当：cheng.jin@takeda.com 運用担当：zhe.wang1@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 2.5 | 0.9 | 1.035 | 0.115 | 2.4155 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO002 |  |  | SCRM-BI |  |  | アクセスログ送付 | CRプロセス自動化， 自動check,自動リマインド | 週次 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor | 完了 | 事前準備 |  |  |  |  | 100% 其它task包含此作业 | 李昊泽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 80% | 0.046 | 0.0115 | 10.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO002 |  |  | SCRM-BI |  |  | アクセスログ送付 | CRプロセス自動化， 自動check,自動リマインド | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 開発 |  |  |  |  | 100% 其它task包含此作业 | 李昊泽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 80% | 0.0115 | 0.002875 | 43.4783 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO002 |  |  | SCRM-BI |  |  | アクセスログ送付 | CRプロセス自動化， 自動check,自動リマインド | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | テスト |  |  |  |  | 100% 其它task包含此作业 | 李昊泽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 80% | 0.0115 | 0.002875 | 43.4783 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO002 |  |  | SCRM-BI |  |  | アクセスログ送付 | CRプロセス自動化， 自動check,自動リマインド | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 |  |  |  |  | 100% 其它task包含此作业 | 李昊泽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 80% | 0.0115 | 0.002875 | 43.4783 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO002 |  |  | SCRM-BI |  |  | アクセスログ送付 | CRプロセス自動化， 自動check,自動リマインド | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入 |  |  |  |  | 100% 其它task包含此作业 | 李昊泽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 80% | 0.0115 | 0.002875 | 43.4783 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO003 |  |  | システム全般 |  |  | S-Nowチケット仕分け |  | 随時 | 600 | 0.010417 | 1 | 6.25 | 0.35938 | UI Executor(WEB) | 導入準備中 | 事前準備 | 2020-03-18 | 2020-03-23 | 2020-03-18 | 2020-03-23 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO003 |  |  | システム全般 |  |  | S-Nowチケット仕分け |  | 随時 | 600 | 0.010417 | 1 | 6.25 | 0.35938 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2020-03-24 | 2020-04-08 | 2020-03-24 | 2020-04-08 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO003 |  |  | システム全般 |  |  | S-Nowチケット仕分け |  | 随時 | 600 | 0.010417 | 1 | 6.25 | 0.35938 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2020-04-09 | 2020-04-15 | 2020-04-09 | 2020-04-15 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO003 |  |  | システム全般 |  |  | S-Nowチケット仕分け |  | 随時 | 600 | 0.010417 | 1 | 6.25 | 0.35938 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2020-04-16 | 2020-04-21 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 2020/4/17 BI_SQL功能增加 | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO003 |  |  | システム全般 |  | ServiceNow | S-Nowチケット仕分け |  | 随時 | 600 | 0.010417 | 1 | 6.25 | 0.35938 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 | [5 empty] | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO004 |  |  |  |  | 症例管理 | 症例管理 ユーザ情報管理 | 症例管理 ユーザ情報管理.docx |  |  |  | 1 | 0 | 0 | [23 empty] | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応不可
L1AUTO005 |  |  | システム全般 |  |  | 朝チェック |  | 日次 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | [22 empty] | 1 | 80% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO006 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 |  | 月次 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | Auto Alert Action | 未開始 | 事前準備 |  |  |  |  | UseCase整理中のため、ROIの算出が難しい ＊非定型 | 徐凱 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 2 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO006 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 |  | 月次 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | Auto Alert Action |  | 開発 |  |  |  |  | UseCase整理中のため、ROIの算出が難しい ＊非定型 | 徐凱 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 2 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO006 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 |  | 月次 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | Auto Alert Action |  | テスト |  |  |  |  | UseCase整理中のため、ROIの算出が難しい ＊非定型 | 徐凱 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 2 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO006 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 |  | 月次 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | Auto Alert Action |  | 本番導入事前準備 |  |  |  |  | UseCase整理中のため、ROIの算出が難しい ＊非定型 | 徐凱 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 2 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO006 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 |  | 月次 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | Auto Alert Action |  | 本番導入 |  |  |  |  | UseCase整理中のため、ROIの算出が難しい ＊非定型 | 徐凱 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 2 | 90% | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 対応可能
L1AUTO007 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) | 完了 | 完了 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 12/16 開発完了したが、本番環境の画面レイアウトは検証とが違う可能性があります。 12/09検証環境もユーザ利用中のため、削除操作は影響可能性あり。 フォルダを「PRAテスト001」にして検証環境環境で利用可能か確認要 （100%） 2/12導入が完了します，来月の最初の営業日に、本番環境と検証環境で再度テストを行います。その後テストフォルダを削除し，回収箱をクリアします。 | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | [5 empty] | 0.68 | 95% | 0.013656 | 0.00071875 | 49.7941 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO007 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | [5 empty] | 0.68 | 95% | 0.013656 | 0.00071875 | 49.7941 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO007 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | [5 empty] | 0.68 | 95% | 0.013656 | 0.00071875 | 49.7941 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO007 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | [5 empty] | 0.68 | 95% | 0.013656 | 0.00071875 | 49.7941 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO007 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 |  |  |  |  | 本番導入タイミングが確認中 | 陳爽 |  |  |  | Wave1 |  | 2019-12-09 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | [5 empty] | 0.68 | 95% | 0.013656 | 0.00071875 | 49.7941 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO008 |  |  | SCRM-BI |  |  | 納入オンライン | 納入オンライン.doc | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.68 | 97% | 0.020916 | 0.00064688 | 32.5116 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO008 |  |  | SCRM-BI |  |  | 納入オンライン | 納入オンライン.doc | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | Data Processor |  | 開発 | 2020-01-10 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 2020-01-17 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.68 | 97% | 0.020916 | 0.00064688 | 32.5116 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO008 |  |  | SCRM-BI |  |  | 納入オンライン | 納入オンライン.doc | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | Data Processor |  | テスト | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.68 | 97% | 0.020916 | 0.00064688 | 32.5116 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO008 |  |  | SCRM-BI |  |  | 納入オンライン | 納入オンライン.doc | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.68 | 97% | 0.020916 | 0.00064688 | 32.5116 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO008 |  |  | SCRM-BI |  |  | 納入オンライン | 納入オンライン.doc | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.68 | 97% | 0.020916 | 0.00064688 | 32.5116 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO009 |  |  | SCRM-BI |  |  | 市場_MM表 | 市場_MM更新.doc | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-01-06 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 2020-01-08 | 100% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO009 |  |  | SCRM-BI |  |  | 市場_MM表 | 市場_MM更新.doc | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 開発 | 2020-01-10 | 2020-01-24 | 2020-01-09 | 2020-02-07 | 100% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO009 |  |  | SCRM-BI |  |  | 市場_MM表 | 市場_MM更新.doc | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | テスト | 2020-02-03 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 100% 由于春节休假 和疫因素 时间适当往后调整 现阶段在本地测试，部分功能与真实环境不一致。部分测试需要在真实环境下进行。 20200304 代码开发和本地测试已经完成，后续阶段需要真实的数据库连接信息和运行环境对代码进行调试和修正 | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO009 |  |  | SCRM-BI |  |  | 市場_MM表 | 市場_MM更新.doc | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-18 | 2020-02-21 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 100% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO009 |  |  | SCRM-BI |  |  | 市場_MM表 | 市場_MM更新.doc | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入 | [5 empty] | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO010 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 048_CLM利用履歴作成手順 | 048_CLM利用履歴作成手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | UI Executor(WEB) | 完了 | 事前準備 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 100% | 袁奇、陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.63 | 85% | 0.018328 | 0.0032344 | 34.3734 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO010 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 048_CLM利用履歴作成手順 | 048_CLM利用履歴作成手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2019-12-19 | 2020-01-17 | 2019-12-19 | 2020-01-17 | 100% | 袁奇、陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.63 | 85% | 0.018328 | 0.0032344 | 34.3734 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO010 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 048_CLM利用履歴作成手順 | 048_CLM利用履歴作成手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 100% | 袁奇、陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.63 | 85% | 0.018328 | 0.0032344 | 34.3734 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO010 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 048_CLM利用履歴作成手順 | 048_CLM利用履歴作成手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 100% | 袁奇、陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.63 | 85% | 0.018328 | 0.0032344 | 34.3734 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO010 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 048_CLM利用履歴作成手順 | 048_CLM利用履歴作成手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.375 | 1 | 0.375 | 0.021562 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 2020-03-21 |  | 袁奇、陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.63 | 85% | 0.018328 | 0.0032344 | 34.3734 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO011 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 073_MSLとPMSのレポート定期配信.xlsx | 月次 | 2 | 0.125 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) | 完了 | 事前準備 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 100% | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.45 | 97% | 0.013944 | 0.00043125 | 32.2725 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO011 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 073_MSLとPMSのレポート定期配信.xlsx | 月次 | 2 | 0.125 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.45 | 97% | 0.013944 | 0.0014375 | 32.2725 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO011 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 073_MSLとPMSのレポート定期配信.xlsx | 月次 | 2 | 0.125 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 38.6473 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO011 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 073_MSLとPMSのレポート定期配信.xlsx | 月次 | 2 | 0.125 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.45 | 97% | 0.013944 | 0.00043125 | 32.2725 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO011 |  |  | SCRM-CRM |  |  | 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 073_MSLとPMSのレポート定期配信.xlsx | 月次 | 2 | 0.125 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.45 | 97% | 0.013944 | 0.00043125 | 32.2725 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO012 |  |  | システム全般 |  |  | Weekly Report |  | 周次 | 4 | 1.125 | 1 | 4.5 | 0.25875 | [9 empty] | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com |  | 廃止 | [11 empty] | 0% | 0 | 0.25875 | #DIV/0! |  |  |  | 対応不可
L1AUTO013 |  |  | システム全般 |  |  | 統合ID系の定常作業 |  | 日次 | 20 | 0.0625 | 1 | 1.25 | 0.071875 | [9 empty] | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com |  | 作業が変化があって、一応対応不要 | [11 empty] | 0% | 0 | 0.071875 | #DIV/0! |  |  |  | 対応不可
L1AUTO014 |  |  | Health Care |  |  | Tryangle画像取込みエラーチェック | 画像取込エラー発生時の確認手順_New.xlsx | 随時 | 13 | 0.25 | 1 | 3.25 | 0.18687 | [7 empty] | メール届く (毎月１３回ぐらい) | [15 empty] | 0% | 0 | 0.18687 | #DIV/0! |  |  |  | 対応済み
L1AUTO015 |  |  | Health Care |  |  | 薬事工業生産動態統計調査 | 薬工動態統計変更、調査メール保存手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.0625 | 1 | 0.0625 | 0.0035937 | [9 empty] | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com |  | 簡単ですので、自動化対応不要。 | Wave2 | [10 empty] | 0% | 0 | 0.0035937 | #DIV/0! |  |  |  | 対応不可
L1AUTO016 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | ヘルスケア従業員基本一覧提供手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 26.087 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO016 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | ヘルスケア従業員基本一覧提供手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 開発 | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 2020-02-05 | 2020-02-14 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 26.087 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO016 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | ヘルスケア従業員基本一覧提供手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | テスト | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 26.087 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO016 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | ヘルスケア従業員基本一覧提供手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 26.087 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO016 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | ヘルスケア従業員基本一覧提供手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 26.087 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO017 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金振込 | 報奨金振込手順.xlsx | 月次 | 2 | 0.0625 | 1 | 0.125 | 0.0071875 |  | 完了 | 事前準備 | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 2020-02-10 | 2020-02-12 | 100% | 寇鴻飛 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.0061094 | 0.0010781 | 81.8414 |  |  |  | 対応不可
L1AUTO017 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金振込 | 報奨金振込手順.xlsx | 月次 | 2 | 0.0625 | 1 | 0.125 | 0.0071875 |  |  | 開発 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | 2020-02-13 | 2020-02-18 | 100% | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.0061094 | 0.0010781 | 81.8414 |  |  |  | 対応不可
L1AUTO017 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金振込 | 報奨金振込手順.xlsx | 月次 | 2 | 0.0625 | 1 | 0.125 | 0.0071875 |  |  | テスト | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 100% | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.0061094 | 0.0010781 | 81.8414 |  |  |  | 対応不可
L1AUTO017 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金振込 | 報奨金振込手順.xlsx | 月次 | 2 | 0.0625 | 1 | 0.125 | 0.0071875 |  |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-26 | 2020-02-28 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.0061094 | 0.0010781 | 81.8414 |  |  |  | 対応不可
L1AUTO017 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金振込 | 報奨金振込手順.xlsx | 月次 | 2 | 0.0625 | 1 | 0.125 | 0.0071875 |  |  | 本番導入 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.0061094 | 0.0010781 | 81.8414 |  |  |  | 対応不可
L1AUTO018 |  |  | SCRM-CRM |  |  | Salesforceのメールログデータの取得 | salesforceメールログ取得手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.02875 | UI Executor(WEB) | 完了 | 事前準備 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 100% | 袁奇 | 運用担当：fanzhao.kong@takeda.com | 不要 | 廃止 | Wave1 | [9 empty] | 0.59 | 95% | 0.027312 | 0.0014375 | 21.6018 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO018 |  |  | SCRM-CRM |  |  | Salesforceのメールログデータの取得 | salesforceメールログ取得手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.02875 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2019-12-17 | 2019-12-25 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 100% | 袁奇 |  | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.59 | 95% | 0.027312 | 0.0014375 | 21.6018 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO018 |  |  | SCRM-CRM |  |  | Salesforceのメールログデータの取得 | salesforceメールログ取得手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.02875 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2019-12-26 | 2019-12-31 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 100% | 袁奇 |  | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.59 | 95% | 0.027312 | 0.0014375 | 21.6018 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO018 |  |  | SCRM-CRM |  |  | Salesforceのメールログデータの取得 | salesforceメールログ取得手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.02875 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 100% | 袁奇 |  | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.59 | 95% | 0.027312 | 0.0014375 | 21.6018 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO018 |  |  | SCRM-CRM |  |  | Salesforceのメールログデータの取得 | salesforceメールログ取得手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.02875 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 100% | 袁奇 |  | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.59 | 95% | 0.027312 | 0.0014375 | 21.6018 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO019 |  |  | Health Care |  |  | 納入計画C変更 | 納入計画コード変更手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.08625 | Data Processor | 導入準備中 | 事前準備 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-20 | 2020-04-21 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO019 |  |  | Health Care |  |  | 納入計画C変更 | 納入計画コード変更手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.08625 | Data Processor |  | 開発 | 2020-04-24 | 2020-04-29 | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 内存监控程序4/27-4/28 | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO019 |  |  | Health Care |  |  | 納入計画C変更 | 納入計画コード変更手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.08625 | Data Processor |  | テスト | 2020-04-30 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO019 |  |  | Health Care |  |  | 納入計画C変更 | 納入計画コード変更手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.08625 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO019 |  |  | Health Care |  |  | 納入計画C変更 | 納入計画コード変更手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.08625 | Data Processor |  | 本番導入 | [5 empty] | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO020 |  |  | Health Care |  |  | 報奨金CSVの送付 | 報奨金CSV送付手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | [7 empty] | 既にJP1ジョブになってる |  | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com |  | 対応不要 | Wave2 | [10 empty] | 0% | 0 | 0.02875 | #DIV/0! |  |  |  | 対応不可
L1AUTO021 |  |  | Health Care |  |  | 粗利提供（ｲﾄｰﾖｰｶ堂・ﾄﾓｽﾞ・ｳｴﾙｼｱ） | 粗利提供_作業手順書.xlsx | 月次 | 3 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.043125 | [9 empty] | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 | 今バックがあるので、一応対応不要。 | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO022 |  |  | Health Care |  |  | 販促品運送（企業案分）データ登録 | 販促品運送（企業案分）データ登録.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor | 開発中 | 事前準備 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 100% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 1 | 90% | 0.05175 | 0.00575 | 19.3237 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO022 |  |  | Health Care |  |  | 販促品運送（企業案分）データ登録 | 販促品運送（企業案分）データ登録.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 開発 | 2020-04-07 | 2020-05-18 | 2020-04-07 | 2020-05-18 | 100% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 1 | 90% | 0.05175 | 0.00575 | 19.3237 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO022 |  |  | Health Care |  |  | 販促品運送（企業案分）データ登録 | 販促品運送（企業案分）データ登録.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | テスト | 2020-05-19 | 2020-05-22 | 2020-05-19 |  | 10% | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 1 | 90% | 0.05175 | 0.00575 | 19.3237 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO022 |  |  | Health Care |  |  | 販促品運送（企業案分）データ登録 | 販促品運送（企業案分）データ登録.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-05-25 | 2020-05-27 |  |  |  | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 1 | 90% | 0.05175 | 0.00575 | 19.3237 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO022 |  |  | Health Care |  |  | 販促品運送（企業案分）データ登録 | 販促品運送（企業案分）データ登録.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 本番導入 | [5 empty] | 徐凱 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 1 | 90% | 0.05175 | 0.00575 | 19.3237 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO023 |  |  | Health Care |  |  | 損益レポート月次処理結果確認 | 損益レポート作成確認_確認手順.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | [9 empty] | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 | 今バックがあるので、一応対応不要。 | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 54.1063 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO024 |  |  | Health Care |  |  | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 未登録取引先部署C_本番作業手順書.xls | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 27.8261 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO024 |  |  | Health Care |  |  | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 未登録取引先部署C_本番作業手順書.xls | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 開発 | 2020-02-19 | 2020-02-25 | 2020-02-19 | 2020-02-27 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 27.8261 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO024 |  |  | Health Care |  |  | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 未登録取引先部署C_本番作業手順書.xls | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | テスト | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-02 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 27.8261 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO024 |  |  | Health Care |  |  | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 未登録取引先部署C_本番作業手順書.xls | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 27.8261 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO024 |  |  | Health Care |  |  | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 未登録取引先部署C_本番作業手順書.xls | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-03-01 | 2020-03-03 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 100% | 陳爽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.36 | 90% | 0.012937 | 0.0014375 | 27.8261 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO025 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケアスケジュール表の作成 | ヘルスケアスケジュール表確認手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-18 | 2020-02-24 | BI_report 至急(2020/02/19) CRM説明書を作成(2020/02/26) CRM KT(2020/2/28 12:00-14:00) | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.54 | 90% | 0.025875 | 0.002875 | 20.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO025 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケアスケジュール表の作成 | ヘルスケアスケジュール表確認手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor |  | 開発 | 2020-02-20 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-03-03 | BI_report 至急(2020/02/19) CRM説明書を作成(2020/02/26) CRM KT(2020/2/28 12:00-14:00) | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.54 | 90% | 0.025875 | 0.002875 | 20.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO025 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケアスケジュール表の作成 | ヘルスケアスケジュール表確認手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor |  | テスト | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | BI_report 至急(2020/02/19) CRM説明書を作成(2020/02/26) CRM KT(2020/2/28 12:00-14:00) | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.54 | 90% | 0.025875 | 0.002875 | 20.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO025 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケアスケジュール表の作成 | ヘルスケアスケジュール表確認手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | BI_report 至急(2020/02/19) CRM説明書を作成(2020/02/26) CRM KT(2020/2/28 12:00-14:00) | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.54 | 90% | 0.025875 | 0.002875 | 20.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO025 |  |  | Health Care |  |  | ヘルスケアスケジュール表の作成 | ヘルスケアスケジュール表確認手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | BI_report 至急(2020/02/19) CRM説明書を作成(2020/02/26) CRM KT(2020/2/28 12:00-14:00) | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.54 | 90% | 0.025875 | 0.002875 | 20.8696 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO026 |  |  | Health Care |  |  | 月次コード変更 | 月次コード変更手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor | 開発中 | 事前準備 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-11 |  |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO026 |  |  | Health Care |  |  | 月次コード変更 | 月次コード変更手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 開発 | 2020-05-11 | 2020-05-14 |  |  |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO026 |  |  | Health Care |  |  | 月次コード変更 | 月次コード変更手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | テスト | 2020-05-15 | 2020-05-18 |  |  |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO026 |  |  | Health Care |  |  | 月次コード変更 | 月次コード変更手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  |  |  | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [14 empty] | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO026 |  |  | Health Care |  |  | 月次コード変更 | 月次コード変更手順書.xlsx | 月次 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.0575 | Data Processor |  | 本番導入 | [5 empty] | 袁奇 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [17 empty] | 対応可能
L1AUTO027 |  |  | NHC |  |  | 従業員取込作業 | 従業員取込作業手順.xlsx | 月次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0575 | [9 empty] | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 | 手順書が不備 | [10 empty] | 1 | 70% | 0.04025 | 0.01725 | 24.8447 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO028 |  |  | Health Care |  |  | 担当者C変更 | 担当者Ｃ変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 李昊泽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO028 |  |  | Health Care |  |  | 担当者C変更 | 担当者Ｃ変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 開発 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO028 |  |  | Health Care |  |  | 担当者C変更 | 担当者Ｃ変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | テスト | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO028 |  |  | Health Care |  |  | 担当者C変更 | 担当者Ｃ変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO028 |  |  | Health Care |  |  | 担当者C変更 | 担当者Ｃ変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO029 | Health Care | FS担当者C変更 | Health Care |  |  | FS担当者C変更 | FS担当者C変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-02 | 2020-03-03 |  | 李昊泽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO029 | Health Care | FS担当者C変更 | Health Care |  |  | FS担当者C変更 | FS担当者C変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 開発 | 2020-03-04 | 2020-03-12 | 2020-03-04 | 2020-03-10 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO029 | Health Care | FS担当者C変更 | Health Care |  |  | FS担当者C変更 | FS担当者C変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | テスト | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-11 | 2020-03-12 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO029 | Health Care | FS担当者C変更 | Health Care |  |  | FS担当者C変更 | FS担当者C変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-13 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO029 |  |  | Health Care |  |  | FS担当者C変更 | FS担当者C変更作業手順書.xlsx | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | 李昊泽 |  |  |  | Wave2 | [9 empty] | 0.5 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 12.8824 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO030 |  |  | Health Care |  |  | ツールBOX内勤利用者 | (総合T250)ツールBOX内勤者登録手順書.xls | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | UI Executor(WEB) | 中止 | 事前準備 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | VDIとSNOWが必要ため、一応対応不可 100% | 徐凱 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO030 |  |  | Health Care |  |  | ツールBOX内勤利用者 | (総合T250)ツールBOX内勤者登録手順書.xls | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 開発 | 2020-03-16 | 2020-04-10 | 2020-03-16 |  | 35% 20200317 市场MM表作业再开，开发一时终止 20200323 (保守担当确认一时对应不要)作業が変化があって、一応対応不要 | 徐凱 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO030 |  |  | Health Care |  |  | ツールBOX内勤利用者 | (総合T250)ツールBOX内勤者登録手順書.xls | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | テスト | 2020-04-13 | 2020-04-24 |  |  | 作業が変化があって、一応対応不要 | 徐凱 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO030 |  |  | Health Care |  |  | ツールBOX内勤利用者 | (総合T250)ツールBOX内勤者登録手順書.xls | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-04-27 | 2020-04-29 |  |  | 作業が変化があって、一応対応不要 | 徐凱 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO030 |  |  | Health Care |  |  | ツールBOX内勤利用者 | (総合T250)ツールBOX内勤者登録手順書.xls | 月次 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.043125 | Data Processor |  | 本番導入 |  |  |  |  | 作業が変化があって、一応対応不要 | 徐凱 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 90% | 0.038812 | 0.0043125 | 18.0354 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO031 |  |  | NHC |  |  | 寄付金稟議シス 権限追加 | 【稟議･本番】20191008_作業手順書・記録書_ユーザ権限追加.xlsx | 随時 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | Data Processor | [6 empty] | Task届く |  | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 | 対応不要 | [10 empty] | 0.5 | 80% | 0.023 | 0.00575 | 21.7391 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO032 |  |  | NHC |  |  | 透明性ガイドラン権限追加 | 【TGS本番】20190411_作業手順書・記録書_ユーザー登録・変更・削除.xlsx | 随時 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.02875 | [7 empty] | Task届く |  | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 | 対応不要 | [10 empty] | 0.5 | 80% | 0.023 | 0.00575 | 21.7391 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO033 |  |  | SCRM-CRM |  |  | BIチームへレポートの抽出作業 | BIチームへレポートの抽出作業手順書.xlsx | 随時 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(Application) | 完了 | 事前準備 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 100% | 寇鴻飛 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 不要 |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 96% | 0.0138 | 0.0014375 | 36.2319 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO033 |  |  | SCRM-CRM |  |  | BIチームへレポートの抽出作業 | BIチームへレポートの抽出作業手順書.xlsx | 随時 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(Application) |  | 開発 | 2020-01-14 | 2020-02-04 | 2020-01-09 | 2020-01-20 | 100% | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 96% | 0.0138 | 0.0014375 | 36.2319 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO033 |  |  | SCRM-CRM |  |  | BIチームへレポートの抽出作業 | BIチームへレポートの抽出作業手順書.xlsx | 随時 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(Application) |  | テスト | 2020-02-05 | 2020-02-11 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 100% | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 96% | 0.0138 | 0.0014375 | 36.2319 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO033 |  |  | SCRM-CRM |  |  | BIチームへレポートの抽出作業 | BIチームへレポートの抽出作業手順書.xlsx | 随時 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(Application) |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 2020-01-22 | 2020-01-22 |  | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 96% | 0.0138 | 0.0014375 | 36.2319 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO033 |  |  | SCRM-CRM |  |  | BIチームへレポートの抽出作業 | BIチームへレポートの抽出作業手順書.xlsx | 随時 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(Application) |  | 本番導入 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 |  | 寇鴻飛 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 96% | 0.0138 | 0.0014375 | 36.2319 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO034 |  |  | SCRM-BI |  |  | BIへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） | 完了 | 事前準備 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 中止作業を再開 | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.54 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 4.9428 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO034 |  |  | SCRM-BI |  |  | BIへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 開発 | 2020-02-19 | 2020-02-21 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 中止作業を再開 | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.54 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 4.9428 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO034 |  |  | SCRM-BI |  |  | BIへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | テスト | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 中止作業を再開 | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.54 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 4.9428 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO034 |  |  | SCRM-BI |  |  | BIへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 中止作業を再開 | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.54 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 4.9428 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO034 |  |  | SCRM-BI |  |  | BIへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 本番導入 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 中止作業を再開 | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.54 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 4.9428 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO035 |  |  | SCRM-CRM |  |  | CRMへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） | 完了 | 事前準備 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.27 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 2.4714 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO035 |  |  | SCRM-CRM |  |  | CRMへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 開発 | 2020-01-08 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.27 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 2.4714 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO035 |  |  | SCRM-CRM |  |  | CRMへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | テスト | 2020-01-14 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.27 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 2.4714 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO035 |  |  | SCRM-CRM |  |  | CRMへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 本番導入事前準備 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.27 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 2.4714 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO035 |  |  | SCRM-CRM |  |  | CRMへのレポート自動提供依頼 |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Automatic Report Provider （Solution Analyzing） |  | 本番導入 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.27 | 95% | 0.10925 | 0.00575 | 2.4714 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO036 |  |  | SCRM-BI |  |  | BI_Access Log Report |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.09775 | 0.01725 | 5.1151 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO036 |  |  | SCRM-BI |  |  | BI_Access Log Report |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Data Processor |  | 開発 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.09775 | 0.01725 | 5.1151 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO036 |  |  | SCRM-BI |  |  | BI_Access Log Report |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Data Processor |  | テスト | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 2020-02-10 | 2020-02-13 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.09775 | 0.01725 | 5.1151 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO036 |  |  | SCRM-BI |  |  | BI_Access Log Report |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.09775 | 0.01725 | 5.1151 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO036 |  |  | SCRM-BI |  |  | BI_Access Log Report |  | 周次 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 0.115 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 100% | 袁奇 |  |  |  | Wave1 | [9 empty] | 0.5 | 85% | 0.09775 | 0.01725 | 5.1151 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO037 |  |  | SCRM-CRM |  |  | トラッキングデータの資料を送付 | トラッキングデータの資料を送付.xlsx | 月次 | 2 | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.03795 | Data Processor | 完了 | 事前準備 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 96% | 0.036432 | 0.001518 | 19.2139 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO037 |  |  | SCRM-CRM |  |  | トラッキングデータの資料を送付 | トラッキングデータの資料を送付.xlsx | 月次 | 2 | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.03795 | Data Processor |  | 開発 | 2020-03-11 | 2020-04-03 | 2020-03-11 | 2020-03-31 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 96% | 0.036432 | 0.001518 | 19.2139 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO037 |  |  | SCRM-CRM |  |  | トラッキングデータの資料を送付 | トラッキングデータの資料を送付.xlsx | 月次 | 2 | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.03795 | Data Processor |  | テスト | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 96% | 0.036432 | 0.001518 | 19.2139 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO037 |  |  | SCRM-CRM |  |  | トラッキングデータの資料を送付 | トラッキングデータの資料を送付.xlsx | 月次 | 2 | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.03795 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-04-13 | 2020-04-15 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 96% | 0.036432 | 0.001518 | 19.2139 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO037 |  |  | SCRM-CRM |  |  | トラッキングデータの資料を送付 | トラッキングデータの資料を送付.xlsx | 月次 | 2 | 0.33 | 1 | 0.66 | 0.03795 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 100% | 陳爽 | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.7 | 96% | 0.036432 | 0.001518 | 19.2139 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO038 |  |  | 外部団体 |  |  | 外部団体の最新化(JA02) | JA02_外部加入団体管理システム情報メンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) | 完了 | 事前準備 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 100% | 陳爽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [8 empty] | 0.7 | 0.4 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 28.9855 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO038 |  |  | 外部団体 |  |  | 外部団体の最新化(JA02) | JA02_外部加入団体管理システム情報メンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 開発 | 2020-04-17 | 2020-04-27 | 2020-04-13 | 2020-04-24 | 100% | 陳爽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.4 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 28.9855 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO038 |  |  | 外部団体 |  |  | 外部団体の最新化(JA02) | JA02_外部加入団体管理システム情報メンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | テスト | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 100% | 陳爽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.4 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 28.9855 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO038 |  |  | 外部団体 |  |  | 外部団体の最新化(JA02) | JA02_外部加入団体管理システム情報メンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入事前準備 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 100% | 陳爽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.4 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 28.9855 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO038 |  |  | 外部団体 |  |  | 外部団体の最新化(JA02) | JA02_外部加入団体管理システム情報メンテナンス.xlsx | 月次 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.014375 | UI Executor(WEB) |  | 本番導入 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | 100% | 陳爽 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.4 | 96% | 0.0138 | 0.000575 | 28.9855 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO039 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事前資料確認 | 人事異動事前資料確認.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor | 導入準備中 | 事前準備 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 2020-05-07 | 2020-05-11 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [8 empty] | 0.7 | 0.3 | 98% | 0.294 | 0.006 | 1.0204 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO039 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事前資料確認 | 人事異動事前資料確認.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 開発 | 2020-05-12 | 2020-05-20 | 2020-05-12 | 2020-05-18 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.3 | 98% | 0.294 | 0.006 | 1.0204 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO039 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事前資料確認 | 人事異動事前資料確認.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | テスト | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.3 | 98% | 0.294 | 0.006 | 1.0204 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO039 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事前資料確認 | 人事異動事前資料確認.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.3 | 98% | 0.294 | 0.006 | 1.0204 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO039 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事前資料確認 | 人事異動事前資料確認.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.3 | 98% | 0.294 | 0.006 | 1.0204 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO040 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事後結果取得 | 人事異動事後結果取得.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor | 導入準備中 | 事前準備 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [8 empty] | 0.7 | 0.26 | 96% | 0.288 | 0.012 | 0.90278 | 対応可能 |  |  | 対応可能
L1AUTO040 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事後結果取得 | 人事異動事後結果取得.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 開発 | 2020-05-27 | 2020-06-02 | 2020-05-22 | 2020-05-28 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.26 | 96% | 0.288 | 0.012 | 0.90278 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO040 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事後結果取得 | 人事異動事後結果取得.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | テスト | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.26 | 96% | 0.288 | 0.012 | 0.90278 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO040 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事後結果取得 | 人事異動事後結果取得.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 本番導入事前準備 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.26 | 96% | 0.288 | 0.012 | 0.90278 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO040 |  |  | TCHC |  |  | 人事異動事後結果取得 | 人事異動事後結果取得.xlsx | 月次 | 1 | 0.3 | 不確定 | 0.3 | 0.3 | Data Processor |  | 本番導入 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 100% | 陳爽 | 運用担当：wei1.chen@takeda.com | 要 |  | Wave2 | [9 empty] | 0.26 | 96% | 0.288 | 0.012 | 0.90278 |  |  |  | 対応可能
L1AUTO041 |  |  | MSTR |  |  | MSTRキャッシュクリアスクリプト | サーバのメモリを監視し、限界を超えばメモリ解放スクリプトを実行する | 随時 | 不確定 | 0.06 | 1 | 不確定 | 不確定 | timer & OS Script | 未開始 | 事前準備 | [5 empty] | 袁奇、李昊泽 | 運用担当：chen.yifeng@takeda.com |  |  | Wave2 | [8 empty] | 0.26 | 0.1 | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 対応可能
L1AUTO041 |  |  | MSTR |  |  | MSTRキャッシュクリアスクリプト | サーバのメモリを監視し、限界を超えばメモリ解放スクリプトを実行する | 随時 | 不確定 | 0.06 | 1 | 不確定 | 不確定 | timer & OS Script |  | 開発 | [5 empty] | 袁奇、李昊泽 | 運用担当：chen.yifeng@takeda.com |  |  | Wave2 | [8 empty] | 0.26 | 0.1 | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 対応可能
L1AUTO041 |  |  | MSTR |  |  | MSTRキャッシュクリアスクリプト | サーバのメモリを監視し、限界を超えばメモリ解放スクリプトを実行する | 随時 | 不確定 | 0.06 | 1 | 不確定 | 不確定 | timer & OS Script |  | テスト | [5 empty] | 袁奇、李昊泽 | 運用担当：chen.yifeng@takeda.com |  |  | Wave2 | [8 empty] | 0.26 | 0.1 | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 対応可能
L1AUTO041 |  |  | MSTR |  |  | MSTRキャッシュクリアスクリプト | サーバのメモリを監視し、限界を超えばメモリ解放スクリプトを実行する | 随時 | 不確定 | 0.06 | 1 | 不確定 | 不確定 | timer & OS Script |  | 本番導入事前準備 | [5 empty] | 袁奇、李昊泽 | 運用担当：chen.yifeng@takeda.com |  |  | Wave2 | [8 empty] | 0.26 | 0.1 | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 対応可能
L1AUTO041 |  |  | MSTR |  |  | MSTRキャッシュクリアスクリプト | サーバのメモリを監視し、限界を超えばメモリ解放スクリプトを実行する | 随時 | 不確定 | 0.06 | 1 | 不確定 | 不確定 | timer & OS Script |  | 本番導入 | [5 empty] | 袁奇、李昊泽 | 運用担当：chen.yifeng@takeda.com |  |  | Wave2 | [8 empty] | 0.26 | 0.1 | 100% |  | 0 |  |  |  |  | 対応可能

## SCRM対象一覧
システム名 | 業務名 | 適用ソリューション
IICS(Informatica Intelligent Cloud Services) | Informatica Cloud リリース作業 | 画面操作系作業自動化
SCRM-BI | アクセスログ送付 | DB操作系自動化
システム全般 | S-Nowチケット仕分け | 画面操作系作業自動化
システム全般 | 朝チェック | 画面操作系作業自動化
SCRM-CRM | 特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成 | アラート（メール、ログ）監視自動化
SCRM-CRM | ドキュメントフォルダのメンテナンス | 画面操作系作業自動化
SCRM-BI | 納入オンライン | DB操作系自動化
SCRM-BI | 市場_MM表 | DB操作系自動化
SCRM-CRM | CLM利用履歴作成手順 | 画面操作系作業自動化
SCRM-CRM | MSLとPMSのレポート定期配信 | 画面操作系作業自動化
Health Care | ヘルスケア従業員基本一覧提供 | DB抽出系作業自動化
SCRM-CRM | Salesforceのメールログデータの取得 | 画面操作系作業自動化
Health Care | 納入計画C変更 | DB抽出系作業自動化
Health Care | 粗利提供（ｲﾄｰﾖｰｶ堂・ﾄﾓｽﾞ・ｳｴﾙｼｱ） | DB抽出系作業自動化
Health Care | 販促品運送（企業案分）データ登録 | DB抽出系作業自動化
Health Care | 損益レポート月次処理結果確認 | 画面操作系作業自動化
Health Care | 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 画面操作系作業自動化
Health Care | 月次コード変更 | DB抽出系作業自動化
NHC | 従業員取込作業 | DB抽出系作業自動化
Health Care | 担当者C変更 | DB抽出系作業自動化
Health Care | FS担当者C変更 | DB抽出系作業自動化
Health Care | ツールBOX内勤利用者 | 画面操作系作業自動化
NHC | 寄付金稟議シス 権限追加 | DB抽出系作業自動化
NHC | 透明性ガイドラン権限追加 | DB抽出系作業自動化
SCRM-CRM | BIチームへレポートの抽出作業 | アプリケーション操作系
SCRM-BI | BIへのレポート自動提供依頼 | 要件分析中
SCRM-CRM | CRMへのレポート自動提供依頼 | 要件分析中

## 作業一覧
自動化実施 | 作業 | 工数 | 頻度 | 作業システム | 作業予定日（検証） | 作業予定日（本番） | Comment
| 045_ドキュメントフォルダのメンテナンス | 2h | 月次 | SCRM-CRM |  | 第一営業日
| 納入オンライン | 3h | 月次 | SCRM-BI |  | 第一営業日
| 市場_MM表 | 2h*3日=6h | 月3回 | SCRM-BI |  | 一日に一回、三日間連続（通常月初）
| 048_CLM利用履歴作成手順 | 3h | 月次 | SCRM-CRM |  | 第三営業日
| 073_MSLとPMSのレポート定期配信 | 1h | 月次 | SCRM-CRM |  | 第六営業日
| Weekly Report | 9h*4周=36h | 周次 |  |  | 周次
| 統合ID系の定常作業 | 0.5h | 日次 | 統合ID系 |  | 日次
済み | Tryangle画像取込みエラーチェック | 2h | 随時 | Health Care |  | 不定時
| 薬事工業生産動態統計調査 | 0.5h | メール届く 月次 | Health Care |  | 月次（通常月初）
| ヘルスケア従業員基本一覧提供 | 2h | 月次 | Health Care |  | 第一営業日
| 報奨金振込 | 0.5h | 月２回 | Health Care |  | 第一営業日※：一回目
| Salesforceのメールログデータの取得 | 1 | 月２回 | SCRM-CRM |  | 第一営業日※：一回目 15日※休日の場合は翌営業日 ※：一回目
| 納入計画C変更 | 4h | 月３回 | Health Care |  | 第三営業日（4月10月なし） ※：一回目
| 報奨金CSVの送付 | 2h | 月次 | Health Care |  | 第五営業日
| 粗利提供_ｲﾄｰﾖｰｶ堂 | 2h | 月次 | Health Care |  | 第五営業日
| 粗利提供__ﾄﾓｽﾞ | 2h | 月次 | Health Care |  | 第五営業日
| 粗利提供__ｳｴﾙｼｱ | 2h | 月次 | Health Care |  | 第五営業日
| 販促品運送（企業案分）データ登録 | 8h | 月次 | Health Care | 本番作業前 | 第十営業日
| 損益レポート月次処理結果確認 | 2h | 月次 | Health Care |  | 第十一営業日 | 今バグがありますから、一応山川にアサインします。
| 納入計画C変更 | 4h | 月３次 | Health Care |  | 負十営業日 ※：二回目
| 報奨金振込 | 0.5h | 月次 | Health Care |  | 負六営業日 ※：二回目
| 未登録取引先部署Ｃの確認と連絡 | 2h | 月次 | Health Care |  | 負五営業日
| ヘルスケアスケジュール表の作成 | 4h | 月次 | Health Care |  | 負五営業日
| 月次コード変更 | 4h | 月２回 | Health Care |  | 負四営業日 ※：一回目
| 納入計画C変更 | 4h | 月３回 | Health Care |  | 負三営業日 ※：三回目
| 月次コード変更 | 4h | 月２回 | Health Care |  | 負三営業日 ※：二回目
| 従業員取込作業 | 8h | 月次 | 奨学寄附金稟議 | 本番作業前 | 負二営業日
| 担当者C変更 | 6h | 月次 | Health Care | 本番作業前 | 不定時（通常月末）
| FS担当者C変更 | 6h | 月次 | Health Care | 本番作業前 | 不定時（通常月末）
| ツールBOX内勤利用者 | 6h | 月次 | Health Care | 本番作業前 | 不定時（通常月末）
| 寄付金稟議シス 権限追加 | 4h | 随時 | 奨学寄附金稟議 | 本番作業前 | 不定時
| 透明性ガイドラン権限追加 | 4h | 随時 | 透明性ガイドラインシステム | 本番作業前 | 不定時
| BIチームへレポートの抽出作業 | 1h | 随時 | SCRM-CRM |  | 不定時
朝チェック
特定メール受信後SNOW自動的にチケット作成
| Informatica Intelligent Cloud Services(Japan) | [5 empty] | 1. Export jobs from source environment 2. Export jobs from target environment with Job_bk_date as backup 3.Import jobs which export from source environment into targent environment.
CR流程自动化， 自动check,自动提醒

## 作業一覧追加
| 作業 | 工数 | 頻度 | 作業システム | 保守担当 | Takeda環境の必要？ | APOチームからコメント
1 | 外部団体の最新化(JA02) | 2 | 月次 | 外部団体 | 運用担当：huijuan.cao@takeda.com | 要
2 | トラッキングデータの資料を送付 | 3 | 月２次 | SCRM-CRM | 運用担当：haixuan.wang@takeda.com | 不要 | 優先対応をお願い